## Slide 1
Chart: 
Speedometer | 0 | 20 | 40 | 40 | 100
Pointer | 100 | 3 | 97
Realization Indicator
Project Management Dashboard (Progress Update)
Project Initiation
1
5
3
2
4
Coordination & Requirements Gathering
Time Scheduling
Monitoring & Evaluation
Project Completion
(Update 13th May 2026)
BUSINESS PROJECTS
Chart: 
| QRIS Acquiring | API Management | Konversi Valas ke Rupiah | Dormant Account Classification
Realization (Progress) | 0.91 | 0.485 | 0.87 | 0.91
Targeted Timeline | 1 | 0.56 | 1 | 1
Belum Update:
APIM: %

## Slide 2
Chart: 
Speedometer | 0 | 20 | 40 | 40 | 100
Pointer | 100 | 3 | 97
Realization Indicator
Project Management Dashboard (Progress Update)
Project Initiation
Non Business Projects
1
5
3
2
4
Coordination & Requirements Gathering
Time Scheduling
Monitoring & Evaluation
Project Completion
(Update 13th May 2026)
Chart: 
| Data Center Migration | Fraud Detection System (FDS) | OPICS | Enhancement RTGS | QRIS Acquiring | QRIS CPM | QRIS Credit Card | QRIS CPM | Cardless Withdrawal | Debit Online
Realization (Progress) | 0.91 | 0.485 | 0.87 | 0.91 | 0.91 | 0.75 | 0.75 | 0.8 | 0.9 | 1
Targeted Timeline | 1 | 0.56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.75 | 0.8 | 0.9 | 1
Belum Update:
FDS: 15%

## Slide 3
@Project Management Office 2026
Business Projects

## Slide 4
@Project Management Office 2026
Projects Update
QRIS Acquiring

## Slide 5
Chart: 
Speedometer | 0 | 20 | 40 | 40 | 100
Pointer | 93 | 3 | 104
Project Timeline
1
6
BRD Development
(Requirements Spec)
ASPI,OJK, & Bank Indonesia
Approval
About the Project
Project Status
PMO Recommendation
Background :
Project ditujukan untuk pengembangan QRIS Acquiring system (merchant).
Objective :
Pengembangan sistem QRIS Acquiring.
Percepatan penggalangan DPK melalui acquiredmerchant.
Notes :
Inisiatif percepatan :
Proses yang dapat paralel akan berjalan bersamaan.
Bekerjasama dengan MotionPay untuk pengembangan sistem, engine dan dashboard (merchant).
Current Phase :
Submit 3 dokumen admin dan 2 surat pernyataan ke Bank Indonesia
Submit rules FDS ke Bank Indonesia.
Workshop functionalities penggunaan FDS System dengan tim MTN
Next Activities :
Workshop Technical FDS – QRIS Acquiring pada 03 Juni 2026.
Direncanakan sistem sudah bias set-up 04-05 Juni 2026.
Issues at Hand :
-
Challenges :
Percepatan set-up dan penggunaan FDS – QRIS Acquiring dari MTN..
PMO Recommendation (overall):
Telah dilakukan arrangement untuk
Ownership :
Digital Business
Digital Technology
Targeted/Aim :
QRIS Acquirer License
Targeted Fulfilment :
02 Juni 2026
(rencana awal 02 Mar’26)
Realization:
20%
Project Nature :
Technology Dev.
Realization:
91%
2
BRD
Approval
18/7/25
Systems Development
11/8/25
3
5
Systems
Testing
19/9/25
4
Switching
Setting
29/08/25
Project : QRIS Acquiring

## Slide 6: Update Status – Project QRIS
TIMELINE
BUDGET
Risk:
Terdapat keterlambatan dalam proses pemenuhan dokumen dalam beberapa kesempatan.
Stopper:
Kesalahan dalam mengirimkan hasil test (UAT) [akhir 2025]
Kesalahan dalam melakukan assessment [Maret 2026]
Kekurangan dokumen-dokumen [Mei 2026]
Chart: 
| %
Original Timeline | 1
Realization | 0.91
Chart: 
| %
Original Budget | 1
Realization | 0.6572
as of 06 May 2026

## Slide 7
Non Business Projects
@Project Management Office 2026

## Slide 8
Projects Update
Data Center Migration
@Project Management Office 2026

## Slide 9
Chart: 
Speedometer | 0 | 20 | 40 | 40 | 100
Pointer | 90 | 3 | 107
Project : DC Migration
Project Timeline
1
Pencarian Vendor
About the Project
Project Status
PMO Recommendation
Background :
Project ditujukan untuk perpindahan Data Center existing ke Data Center (lokasi yang baru)
Objective :
Pemilihan pihak ke – 3 untuk menyediakan Data Center dengan kapabilitas dan solusi yang lebih baik (namun tetap efisien).
Notes :
Seluruh proses migrasi dilakukan dengan target minimum downtime bagi operasional perbankan.
Current Phase :
Relokasi IPC Trading Telephonie dari MNC Tower Lt4 ke Edge2 -> PO Procurement MNCB.
Relokasi SME PABX Kantor Pusat dari MNC Tower Lt4 ke Lt6 -> PO
Link Internet HO LintasArta dari MNC Tower Lt4 ke MNCB Tower Lt12 -> Vendor assesst terkait cross connect needed.
Server Kyocera Printer -> Pending Decision from GS
Link Indosat Internet Backup HO 25MB -> 20MB -> kendala Blocker survey ulang
Link IPVPN Artajasa -> SPH Collected
Link Relokasi BPG DC Plaza ke Edge2 Rack1/2 -> menunggu SPH
Issues at Hand :
-
Challenges :
-
PMO Recommendation (overall):
Komunikasi intensif dengan Telkom untuk persiapan relokasi.
Ownership :
Technology Dir.
Targeted/Aim :
Pemindahan data center ke lokasi baru yang sesuai dengan standar data center untuk perbankan.
Targeted Fulfilment :
25 Juni 2026
(rencana awal 30 Apr’26)
Vendor Scoring and Aseessment
Final Vendor Collocation
Monitoring
2
3
Assesment & Deployment Space
4
6
Hardware Relocation
5
Project Nature :
Data Center Migration
Realization:
95%

## Slide 10: Update Status – Relokasi Koneksi RTGS dari MNC Tower
TIMELINE
BUDGET
Risk:
Proses pengerjaan dari Telkom yang masih belum dapat termonitor.
Stopper:
Chart: 
| %
Original Budget | 1
Realization | 0.87901
Pada bulan April 2026 terdapat proses pelaporan yang harus dilakukan berulang karena kekurangan dokumen.
Chart: 
| %
Original Timeline | 1
Realization | 0.95238